## Sheet1
时间 | 任务项
2020-07-12 | 数据表新建
2020-07-13
2020-07-14 | 系统首页
2020-07-15
2020-07-16 | 新建、打开、保存工程（工程是压缩文件）
2020-07-17
2020-07-18 | 主界面界面显示、项目结构、进度计划
2020-07-19
2020-07-20 | 计划模块列表显示、新建
2020-07-21
2020-07-22
2020-07-23 | 单体列表显示、新建
2020-07-24
2020-07-25 | 计划模块 插入、删除、上移、下移
2020-07-26
2020-07-27
2020-07-28 | 单元 插入楼层、删除楼层、插入房间、删除房间
2020-07-29
2020-07-30 | 批量创建
2020-07-31 | 进度计划界面显示、
2020-08-01
2020-08-02
2020-08-03
2020-08-04 | 样式调整、界面优化
2020-08-05
2020-08-06
2020-08-07 | 升级处理
2020-08-08
2020-08-09
2020-08-10 | 简单的打安装包
2020-08-11
2020-08-12
2020-08-13
2020-08-14
2020-08-15
2020-08-16
2020-08-17
不包括，撤销回退，项目统计信息，单体统计信息，进度分析模块